## Minggu 1
Form Detail Pekerjaan
Minggu ke : 1 ¦ Hari : Senin – Jumat ¦ Tanggal : 3 Agustus – 7 Agustus ¦ Tahun : 2026
No | Pekerjaan/Tugas | Uraian Pekerjaan | Gambar | Keterangan
1 | Inisialisasi Lingkungan Proyek & Setup Basis Data Awal | Melakukan inisialisasi framework Laravel 11, Livewire 3, Tailwind CSS, serta perancangan skema database dasar (users, roles, masyarakat, supir, ambulans, rumah_sakit). | Screenshot struktur folder projek Laravel & daftar migrasi database | Selesai (Environment & Database siap)
2 | Pembuatan Form Pemesanan Pasien & Integrasi Peta Awal | Mengembangkan antarmuka pemesanan ambulans masyarakat (order-create), integrasi Leaflet.js untuk penentuan titik jemput pasien, dan migrasi pelengkap form pemesanan. | Screenshot formulir pemesanan ambulans dan picker peta Leaflet | Selesai (Form & pin lokasi jemput berfungsi)
3 | Implementasi Modul Autentikasi & Registrasi Multi-Role | Membangun alur login dan registrasi multi-role (Masyarakat, Supir, Mitra), serta penambahan fitur upload foto verifikasi kondisi darurat pasien. | Screenshot halaman Login, Register, dan form pendaftaran armada | Selesai (Autentikasi multi-role aktif)
4 | Pengembangan Sistem Verifikasi Email & OTP | Mengintegrasikan sistem verifikasi akun berbasis OTP/Email (tabel otp_verifications), pembuatan template email kode OTP, dan perapian tampilan awal landing page. | Screenshot form verifikasi kode OTP dan preview email notifikasi | Selesai (Verifikasi OTP berfungsi)
5 | Inisiasi Modul Donasi & Sinkronisasi Kode Tim (Git Merge) | Membangun antarmuka halaman donasi publik (donasi.blade.php), menyelesaikan resolusi konflik merge branch repository tim, dan pengujian alur order darurat tahap 1. | Screenshot halaman donasi ambulans siaga & histori git merge | Selesai (Modul donasi aktif & repo sinkron)

## Minggu 2
Form Detail Pekerjaan
Minggu ke : 2 ¦ Hari : Senin – Jumat ¦ Tanggal : 10 Agustus – 14 Agustus ¦ Tahun : 2026
No | Pekerjaan/Tugas | Uraian Pekerjaan | Gambar | Keterangan
1 | Refaktor Sistem Role & Peningkatan Komponen Navbar | Melakukan refaktor hak akses pengguna menjadi 4 role utama (Admin, Operator, Supir, Masyarakat), memperbaiki lonceng notifikasi dan tata letak judul header aplikasi. | Screenshot navbar notifikasi & menu navigasi per role | Selesai (Sistem role terstruktur)
2 | Desain Ulang Hero Section & Landing Page Beranda | Mengembangkan tampilan visual modern pada halaman Beranda utama (Hero section interaktif, kartu keunggulan layanan darurat, dan layout responsif). | Screenshot tampilan baru Landing Page Beranda | Selesai (Landing page responsif & modern)
3 | Pengembangan Landing Page Portal Supir & Mitra Lembaga | Menambahkan halaman landing page khusus informasi pendaftaran supir ambulans dan kemitraan lembaga, serta optimasi aset gambar ilustrasi. | Screenshot portal supir dan portal kemitraan lembaga | Selesai (Portal supir & mitra siap)
4 | Perancangan Skema Database Donasi & Midtrans Gateway | Membuat migrasi tabel donasis, konfigurasi environment API Midtrans (Client Key & Server Key), dan penyiapan webhook handler status transaksi donasi. | Screenshot skema tabel donasis dan form input donasi | Selesai (Database & konfigurasi API siap)
5 | Integrasi Payment Gateway Midtrans & Manajemen Mitra | Mengimplementasikan integrasi Midtrans Snap popup (QRIS, Bank Transfer, E-Wallet), migrasi tabel mitras, role Mitra lembaga, dan status alur 'menunggu_konfirmasi_supir'. | Screenshot popup pembayaran Midtrans Snap & dashboard mitra | Selesai (Transaksi donasi online berhasil)

## Minggu 3
Form Detail Pekerjaan
Minggu ke : 3 ¦ Hari : Senin – Jumat ¦ Tanggal : 17 Agustus – 21 Agustus ¦ Tahun : 2026
No | Pekerjaan/Tugas | Uraian Pekerjaan | Gambar | Keterangan
1 | Pengembangan Portal Supir & Bottom Navigation Mobile | Membangun dashboard kerja khusus supir (tugas-index.blade.php) dan sistem bottom navigation bar untuk mempermudah operasional supir di smartphone mobile. | Screenshot dashboard supir & mobile bottom nav | Selesai (Mobile console supir aktif)
2 | Penambahan Prioritas Pesanan & Berkas Kelayakan Supir | Menambahkan fitur unggah berkas foto SIM & STNK pada verifikasi akun supir, kolom prioritas darurat (Gawat Darurat / Normal), serta pagination tabel pesanan. | Screenshot form upload SIM/STNK & badge prioritas order | Selesai (Verifikasi supir & triage darurat siap)
3 | Integrasi API Token & Sistem Dispatching Operator | Setup Laravel Sanctum untuk REST API token perangkat GPS dan penguatan konsol dispatch operator untuk penugasan armada ambulans terdekat. | Screenshot konsol dispatching operator & route API | Selesai (API & dispatch console aktif)
4 | Optimalisasi Real-time Tracking GPS & Rute OSRM | Mengembangkan pelacakan posisi ambulans secara langsung (Livewire polling), kalkulasi rute OSRM dengan garis polyline, dan estimasi waktu sampai (ETA). | Screenshot halaman tracking live ambulans & rute jalan | Selesai (Live tracking & kalkulasi ETA aktif)
5 | Penyempurnaan Modul Ulasan (Rating) & Kwitansi Donasi | Migrasi penyempurnaan tabel ratings untuk feedback masyarakat, halaman kwitansi bukti donasi sukses, dan perbaikan tampilan rincian pesanan. | Screenshot form rating bintang ulasan & kwitansi donasi | Selesai (Modul rating & kwitansi selesai)

## Minggu 4
Form Detail Pekerjaan
Minggu ke : 4 ¦ Hari : Senin – Jumat ¦ Tanggal : 24 Agustus – 28 Agustus ¦ Tahun : 2026
No | Pekerjaan/Tugas | Uraian Pekerjaan | Gambar | Keterangan
1 | Penyeragaman & Optimalisasi Peta Leaflet Seluruh Role | Menyeragamkan tile layer Leaflet OpenStreetMap di semua role (Admin, Operator, Mitra, Supir, Pasien), mengaktifkan zoom mouse wheel di Admin, dan memperbaiki akurasi warna pin marker status armada. | Screenshot tampilan peta seragam di Admin, Operator, & Pasien | Selesai (Peta seragam, zoom interaktif, & pin 3D rapi)
2 | Pengujian Alur End-to-End Pemesanan & Navigasi Ambulans | Melakukan testing terpadu mulai dari pasien membuat pesanan darurat, notifikasi operator, assign supir, navigasi supir ke lokasi, hingga update status selesai. | Screenshot alur status perjalanan ambulans dari order hingga selesai | Selesai (Alur end-to-end terverifikasi)