## Khusus Front-End
DAFTAR PEKERJAAN FRONT-END (UI/UX & TAMPILAN)
Proyek Sistem Informasi & Layanan Darurat Ambulans Siaga
No | Modul / Fitur | Teknologi | Uraian Pekerjaan Front-End | Hasil
1 | Form Pemesanan Pasien & Peta | Blade, Tailwind, Leaflet.js | Membangun formulir pemesanan ambulans, integrasi picker peta Leaflet interaktif untuk penjemputan, dan modal verifikasi foto kondisi darurat. | Selesai
2 | Landing Page & Beranda Utama | Blade, Tailwind CSS, Alpine.js | Merancang tampilan Hero section modern, alur darurat ambulans, kartu keunggulan armada, dan tata letak responsif mobile. | Selesai
3 | Portal Supir & Mobile Navigation | Blade, Tailwind, Alpine.js | Mendesain console dashboard supir dengan mobile bottom navigation bar yang ramah sentuhan di layar smartphone. | Selesai
4 | Live Tracking Peta Ambulans | Leaflet.js, Alpine.js, CSS | Visualisasi realtime posisi ambulans, garis rute jalan OSRM ke rumah sakit rujukan, dan badge estimasi waktu kedatangan (ETA). | Selesai
5 | Modal Checkout Midtrans Snap | Midtrans Snap JS, Tailwind | Integrasi antarmuka popup checkout donasi multi-metode (QRIS, VA, E-Wallet) dan halaman kwitansi bukti transfer online. | Selesai
6 | Dashboard Admin & Operator | Blade, Tailwind, Leaflet.js | Mendesain radar armada ambulans aktif, tabel riwayat pesanan, kartu ringkasan statistik, dan modal assignment penugasan supir. | Selesai

## Khusus Back-End
DAFTAR PEKERJAAN BACK-END (SERVER, DATABASE & API)
Proyek Sistem Informasi & Layanan Darurat Ambulans Siaga
No | Modul / Fitur | Teknologi | Uraian Pekerjaan Back-End | Hasil
1 | Arsitektur Database & Migrasi | MySQL, Laravel Migration, Eloquent | Merancang skema database (users, roles, supir, ambulans, pemesanan, donasis, mitras), relasi tabel, dan indeks performa query. | Selesai
2 | Sistem Autentikasi & OTP Email | Laravel Auth, SMTP Mail, Session | Membangun logika registrasi multi-role, pembuatan dan validasi kode token OTP 6-digit via email, serta middleware otorisasi. | Selesai
3 | Payment Gateway & Webhook | Midtrans Snap API, HTTP Client | Menghubungkan API Midtrans dengan Server Key terenkripsi, pembuatan token transaksi, serta webhook callback status pembayaran. | Selesai
4 | Dispatching & Alur Pemesanan | Livewire Component, Service Layer | Mengembangkan logika penugasan armada ambulans terdekat ke pasien dan pengelolaan alur status darurat (menunggu -> diproses -> selesai). | Selesai
5 | REST API GPS & Laravel Sanctum | Laravel Sanctum, JSON API | Membuat endpoint API token untuk pengiriman koordinat GPS driver secara berkala dan integrasi layanan routing OSRM. | Selesai
6 | Audit Trail & Rekapitulasi Data | Laravel Eloquent, Event Listener | Pencatatan riwayat aksi sistem (LogAktivitas) serta kalkulasi agregasi data statistik keuangan donasi dan performa supir. | Selesai

## Minggu 1
Form Detail Pekerjaan
Minggu ke : 1 ¦ Hari : Senin – Jumat ¦ Tanggal : 3 Agustus – 7 Agustus ¦ Tahun : 2026
No | Pekerjaan/Tugas | Uraian Pekerjaan | Gambar | Keterangan
1 | Setup Lingkungan & Arsitektur Basis Data Dasar | Menginisialisasi proyek Laravel 11, konfigurasi database MySQL, pembuatan skema migrasi tabel dasar (users, roles, masyarakat, supir, ambulans, rumah_sakit), dan penyiapan layout antarmuka aplikasi. | Screenshot struktur folder Laravel & daftar migrasi database | Selesai (Environment & Database siap)
2 | Pengembangan Modul Pemesanan Pasien & Integrasi Peta Leaflet | Membangun formulir pemesanan darurat (order-create.blade.php), integrasi peta interaktif Leaflet.js dengan marker penjemputan draggable, dan controller penyimpanan data pesanan ke database. | Screenshot form pemesanan dan interaksi peta penjemputan | Selesai (Formulir & peta jemput berfungsi)
3 | Pengembangan Modul Autentikasi Multi-Role & Verifikasi Foto | Membuat antarmuka dan backend login/register multi-role (Masyarakat, Supir, Mitra), middleware hak akses, serta penanganan unggah file foto kondisi darurat pasien. | Screenshot halaman login/register & upload berkas | Selesai (Autentikasi multi-role aktif)
4 | Pengembangan Sistem Verifikasi Akun (OTP Email) | Membangun antarmuka verifikasi OTP (verify-otp.blade.php), logika backend token OTP acak pada tabel otp_verifications, serta pengiriman email notifikasi via SMTP Laravel Mail. | Screenshot form verifikasi OTP & template email OTP | Selesai (Verifikasi akun OTP berfungsi)
5 | Pengembangan Modul Donasi Publik & Sinkronisasi Repositori | Membangun antarmuka dan backend halaman donasi publik (donasi.blade.php), pengujian alur pemesanan darurat tahap 1, serta resolusi konflik git merge tim. | Screenshot halaman donasi & riwayat commit git | Selesai (Modul donasi aktif & repo sinkron)

## Minggu 2
Form Detail Pekerjaan
Minggu ke : 2 ¦ Hari : Senin – Jumat ¦ Tanggal : 10 Agustus – 14 Agustus ¦ Tahun : 2026
No | Pekerjaan/Tugas | Uraian Pekerjaan | Gambar | Keterangan
1 | Penyempurnaan Navigasi, Notifikasi Lonceng & Hak Akses | Merancang ulang navbar aplikasi dengan icon lonceng notifikasi dinamis, perbaikan judul header, serta refaktorisasi 4 role utama (Admin, Operator, Supir, Masyarakat) pada database & middleware. | Screenshot navbar notifikasi & menu navigasi per role | Selesai (Navigasi & role terstruktur)
2 | Desain Ulang Hero Section & Tampilan Beranda Utama | Mengembangkan tampilan modern dan responsif pada halaman Beranda (Hero section interaktif, kartu keunggulan armada darurat, dan alur panggilan siaga). | Screenshot tampilan baru Landing Page Beranda | Selesai (Beranda responsif & modern)
3 | Pengembangan Landing Page Portal Supir & Mitra Lembaga | Membangun halaman informasi publik dan registrasi terpisah untuk supir ambulans (register-supir.blade.php) serta mitra lembaga (register-mitra.blade.php). | Screenshot portal supir dan portal mitra | Selesai (Portal supir & mitra siap)
4 | Perancangan Skema Database Donasi & Konfigurasi API Midtrans | Membuat migrasi tabel donasis, konfigurasi environment key Midtrans Snap API, dan penyiapan webhook handler status transaksi donasi. | Screenshot struktur tabel donasis & konfigurasi API | Selesai (Database & konfigurasi API siap)
5 | Integrasi Payment Gateway Midtrans Snap & Manajemen Mitra | Mengimplementasikan integrasi popup Midtrans Snap (QRIS, VA, E-Wallet), migrasi tabel mitras, role Mitra lembaga, dan status alur 'menunggu_konfirmasi_supir'. | Screenshot modal Midtrans Snap payment & dashboard mitra | Selesai (Transaksi donasi online berhasil)

## Minggu 3
Form Detail Pekerjaan
Minggu ke : 3 ¦ Hari : Senin – Jumat ¦ Tanggal : 17 Agustus – 21 Agustus ¦ Tahun : 2026
No | Pekerjaan/Tugas | Uraian Pekerjaan | Gambar | Keterangan
1 | Pengembangan Console Supir & Bottom Navigation Mobile | Membangun dashboard kerja khusus supir (tugas-index.blade.php) yang dioptimasi untuk layar smartphone dengan mobile bottom navigation bar. | Screenshot dashboard supir versi smartphone | Selesai (Mobile console supir aktif)
2 | Pengembangan Fitur Triage Prioritas Darurat & Berkas Supir | Menambahkan opsi prioritas darurat (Gawat Darurat / Normal) pada form pemesanan, validasi upload file SIM & STNK supir, serta pagination daftar data. | Screenshot form upload SIM/STNK & badge prioritas order | Selesai (Prioritas order & verifikasi supir aktif)
3 | Setup REST API Token (Sanctum) & Konsol Dispatch Operator | Konfigurasi Laravel Sanctum untuk endpoint API autentikasi perangkat GPS dan penguatan logika dispatching penugasan armada ambulans terdekat. | Screenshot konsol dispatch operator & route API | Selesai (API token & dispatching siap)
4 | Pengembangan Live Tracking GPS Ambulans & Rute OSRM | Membangun halaman live tracking pasien (order-tracking.blade.php) dengan visualisasi rute polyline jalan, pergerakan marker ambulans realtime, dan estimasi waktu tiba (ETA). | Screenshot halaman live tracking pasien & rute jalan | Selesai (Live tracking peta berfungsi)
5 | Penyempurnaan Modul Ulasan (Rating) & Kwitansi Donasi | Mengembangkan modul rating bintang untuk ulasan masyarakat terhadap layanan supir/ambulans, halaman kwitansi bukti donasi sukses, dan detail riwayat pesanan. | Screenshot form rating bintang & kwitansi donasi | Selesai (Modul rating & kwitansi selesai)

## Minggu 4
Form Detail Pekerjaan
Minggu ke : 4 ¦ Hari : Senin – Jumat ¦ Tanggal : 24 Agustus – 28 Agustus ¦ Tahun : 2026
No | Pekerjaan/Tugas | Uraian Pekerjaan | Gambar | Keterangan
1 | Penyeragaman & Optimalisasi Peta Leaflet di Seluruh Role | Menyeragamkan tile layer OpenStreetMap di seluruh role (Admin, Operator, Mitra, Supir, Pasien), mengaktifkan interaktivitas zoom scroll mouse pada Admin, dan memperbarui pin marker 3D status armada. | Screenshot tampilan peta seragam di Admin, Operator, & Pasien | Selesai (Peta seragam, bersih, & interaktif)
2 | Pengujian Terpadu Alur Pemesanan & Navigasi Ambulans End-to-End | Melakukan uji coba komprehensif mulai dari pemesanan darurat pasien, notifikasi operator, penugasan armada, navigasi supir menuju pasien, hingga update status selesai. | Screenshot alur status perjalanan ambulans dari awal sampai selesai | Selesai (Alur end-to-end terverifikasi)