## Ringkasan FE vs BE
PEMBAGIAN TUGAS: FRONT-END VS BACK-END
Proyek Sistem Informasi & Layanan Darurat Ambulans Siaga (Multi-Mitra)
🎨 DAFTAR PEKERJAAN FRONT-END (UI/UX & CLIENT-SIDE)
No | Modul / Fitur | Teknologi | Uraian Pekerjaan Front-End
1 | Formulir Pemesanan Darurat | Blade, Tailwind, Leaflet.js | Membuat antarmuka input data pasien, pin marker penjemputan interaktif pada peta, dan modal verifikasi foto kondisi darurat.
2 | Landing Page & Beranda | Blade, Tailwind CSS, Alpine.js | Merancang tampilan Hero section modern, alur layanan darurat, kartu keunggulan armada, dan layout responsif mobile.
3 | Portal Supir & Mobile Nav | Blade, Tailwind, Alpine.js | Mendesain console dashboard supir dengan mobile bottom navigation bar yang nyaman digunakan di smartphone saat berkendara.
4 | Live Tracking Peta Pasien | Leaflet.js, Alpine.js, CSS | Membuat visualisasi pergerakan posisi ambulans, garis rute OSRM ke rumah sakit, dan indikator status waktu kedatangan (ETA).
5 | Checkout Donasi Midtrans | Midtrans Snap JS, Tailwind | Integrasi antarmuka modal checkout pembayaran donasi multi-metode (QRIS, GoPay, Virtual Account Bank) dan tampilan kwitansi bukti transfer.
6 | Dashboard Admin & Operator | Blade, Tailwind, Leaflet.js | Merancang antarmuka dispatch console, peta radar ambulans aktif, kartu statistik ringkasan, dan tabel riwayat order.
⚙️ DAFTAR PEKERJAAN BACK-END (SERVER-SIDE, DATABASE & API)
No | Modul / Fitur | Teknologi | Uraian Pekerjaan Back-End
1 | Arsitektur Database & Migrasi | MySQL, Laravel Migration, Eloquent | Merancang skema database (users, roles, supir, ambulans, pemesanan, donasis, mitras), relasi tabel, dan indeks performa query.
2 | Sistem Autentikasi & OTP Email | Laravel Auth, SMTP Mail, Session | Membangun logika registrasi multi-role, pembuatan dan validasi kode OTP email acak, middleware otorisasi hak akses.
3 | Payment Gateway & Webhook | Midtrans Snap API, HTTP Client | Menghubungkan API Midtrans dengan Server Key aman, membuat token Snap transaksi, serta menangani webhook callback perubahan status pembayaran.
4 | Dispatching & Alur Pemesanan | Livewire Component, Service Layer | Mengembangkan algoritma penugasan armada ambulans terdekat ke pasien dan pengelolaan status alur darurat (menunggu -> diproses -> selesai).
5 | REST API GPS & Laravel Sanctum | Laravel Sanctum, JSON API | Membuat endpoint API token untuk pengiriman koordinat GPS driver secara berkala dan integrasi layanan routing OSRM.
6 | Log Aktivitas & Pelaporan | Laravel Eloquent, Event Listener | Pencatatan riwayat aksi sistem (Audit Trail / LogAktivitas) serta kalkulasi rekapitulasi data statistik keuangan dan performa armada.

## Minggu 1
Form Detail Pekerjaan
Minggu ke : 1 ¦ Hari : Senin – Jumat ¦ Tanggal : 3 Agustus – 7 Agustus ¦ Tahun : 2026
No | Kategori | Pekerjaan/Tugas | Uraian Pekerjaan | Gambar | Keterangan
1 | Back-End | Inisialisasi Proyek & Perancangan Basis Data Dasar | Setup framework Laravel 11, konfigurasi database MySQL, pembuatan migrasi tabel dasar (users, roles, masyarakat, supir, ambulans, rumah_sakit), dan pemodelan Eloquent. | Screenshot struktur migration database & konfigurasi .env | Selesai (Database & core Laravel siap)
2 | Front-End | Pembuatan Form Pemesanan Ambulans & Integrasi Peta | Membangun antarmuka formulir pemesanan darurat (order-create.blade.php), styling Tailwind CSS, dan integrasi peta Leaflet.js dengan marker penjemputan draggable. | Screenshot UI form pemesanan & interaksi peta Leaflet | Selesai (Antarmuka pemesanan siap)
3 | Back-End | Logika Autentikasi Multi-Role & Unggah Berkas Verifikasi | Mengembangkan backend controller login/register multi-role, middleware otorisasi, dan validasi penyimpanan file foto kondisi gawat darurat pasien. | Screenshot controller auth & alur penyimpanan file foto | Selesai (Autentikasi & upload foto aktif)
4 | Back-End | Sistem Verifikasi Akun Berbasis OTP / Email | Implementasi logika pembuatan OTP acak, migrasi tabel otp_verifications, pengiriman email via SMTP Laravel Mail, dan validasi masa aktif token OTP. | Screenshot script controller OTP & log pengiriman email | Selesai (Verifikasi email OTP berfungsi)
5 | Front-End | Desain Halaman Verifikasi OTP & Inisiasi Halaman Donasi | Merancang tampilan form input 6-digit OTP responsif (verify-otp.blade.php) serta desain antarmuka awal halaman donasi publik (donasi.blade.php). | Screenshot antarmuka verifikasi OTP & halaman donasi | Selesai (UI OTP & Donasi terpasang)

## Minggu 2
Form Detail Pekerjaan
Minggu ke : 2 ¦ Hari : Senin – Jumat ¦ Tanggal : 10 Agustus – 14 Agustus ¦ Tahun : 2026
No | Kategori | Pekerjaan/Tugas | Uraian Pekerjaan | Gambar | Keterangan
1 | Front-End | Pembaruan UI Navbar, Lonceng Notifikasi & Hero Section | Merancang ulang komponen navigation bar dengan icon lonceng notifikasi dinamis, penyesuaian menu aktif per role, dan desain hero section Beranda modern. | Screenshot komponen navbar & hero section beranda | Selesai (UI navigasi lebih interaktif)
2 | Back-End | Refaktorisasi Sistem Hak Akses (Role & Permission) | Refaktor tabel roles dan users untuk menetapkan 4 role resmi (Admin, Operator, Supir, Masyarakat), pembuatan gate authorization dan redirection login. | Screenshot skema refaktor role di database & seeder | Selesai (Hak akses role terstruktur)
3 | Front-End | Pengembangan Landing Page Khusus Supir & Mitra Lembaga | Membuat halaman informasi publik dan registrasi terpisah untuk supir ambulans (register-supir.blade.php) dan mitra lembaga (register-mitra.blade.php). | Screenshot landing page supir dan portal mitra | Selesai (Halaman supir & mitra siap)
4 | Back-End | Integrasi Backend Payment Gateway Midtrans (Snap API) | Pembuatan migrasi tabel donasis, konfigurasi environment key Midtrans, controller pembuatan Snap Token transaksi, dan webhook handler status pembayaran. | Screenshot controller Midtrans & webhook endpoint | Selesai (Payment gateway terintegrasi)
5 | Front-End | Integrasi Modal Checkout Midtrans Snap & Tampilan Mitra | Pemasangan script Midtrans Snap JS pada tombol bayar donasi, modal checkout multi-metode (QRIS, VA), dan pembuatan tampilan dashboard awal mitra. | Screenshot popup Midtrans Snap checkout di browser | Selesai (Checkout donasi berjalan lancar)

## Minggu 3
Form Detail Pekerjaan
Minggu ke : 3 ¦ Hari : Senin – Jumat ¦ Tanggal : 17 Agustus – 21 Agustus ¦ Tahun : 2026
No | Kategori | Pekerjaan/Tugas | Uraian Pekerjaan | Gambar | Keterangan
1 | Front-End | Pengembangan Mobile Console Supir & Bottom Navigation | Membangun antarmuka dashboard supir (tugas-index.blade.php) yang dioptimasi untuk layar smartphone dengan mobile bottom navigation bar. | Screenshot tampilan dashboard supir versi mobile smartphone | Selesai (Console mobile supir responsif)
2 | Back-End | Logika Triage Prioritas Darurat & Upload SIM/STNK | Menambahkan field prioritas pemesanan (darurat/non-darurat) pada backend pemesanan, validasi upload file SIM & STNK supir, dan pagination data. | Screenshot migration field prioritas & logic controller | Selesai (Logika prioritas & berkas supir aktif)
3 | Back-End | Setup REST API Token (Sanctum) & Logika Dispatching | Konfigurasi Laravel Sanctum untuk endpoint API autentikasi dan pembuatan service logika dispatching penugasan pesanan ke supir terdekat. | Screenshot route API Sanctum & PemesananService.php | Selesai (API token & dispatching siap)
4 | Front-End | Antarmuka Real-Time Tracking Ambulans & Rute Peta | Membangun halaman live tracking pasien (order-tracking.blade.php) dengan visualisasi rute polyline jalan dan pergerakan marker ambulans realtime. | Screenshot halaman live tracking pasien dan rute RS | Selesai (Live tracking peta berfungsi)
5 | Back-End | Kalkulasi Jarak OSRM, Estimasi Waktu (ETA) & Rating | Integrasi API OSRM untuk kalkulasi jarak tempuh & perkiraan waktu tiba (ETA), serta migrasi tabel ratings untuk feedback kepuasan layanan. | Screenshot kalkulasi ETA OSRM & tabel ratings | Selesai (Kalkulasi rute & rating aktif)

## Minggu 4
Form Detail Pekerjaan
Minggu ke : 4 ¦ Hari : Senin – Jumat ¦ Tanggal : 24 Agustus – 28 Agustus ¦ Tahun : 2026
No | Kategori | Pekerjaan/Tugas | Uraian Pekerjaan | Gambar | Keterangan
1 | Front-End | Penyeragaman & Interaktivitas Peta Leaflet Seluruh Role | Menyeragamkan tile layer OpenStreetMap di semua blade role (Admin, Operator, Mitra, Supir, Pasien), mengaktifkan zoom scroll mouse, dan merapikan pin marker 3D. | Screenshot perbandingan tampilan peta seragam di semua role | Selesai (Peta seragam, bersih, & interaktif)
2 | Back-End | Validasi Alur Bisnis End-to-End & Sinkronisasi GPS | Pengujian komprehensif alur status pemesanan (menunggu -> diproses -> menuju_lokasi -> membawa_pasien -> selesai) serta sinkronisasi koordinat GPS supir. | Screenshot log status pemesanan & sinkronisasi GPS supir | Selesai (Alur end-to-end terverifikasi)